## 00 Cómo usar
WALVY ¦ M04 – Matriz de Validación Técnica v1.3
OBJETIVO Validar primero que el universo de controles técnicos M04 sea adecuado y suficiente; luego evaluar implementación y evidencia. La validación de alcance NO certifica cumplimiento. La Matriz Cliente gobierna qué debe funcionar; la Guía Backend define semántica no obvia; los artefactos PD M04 gobiernan protección y ownership aplicable.
Lectura humana | Primero identifica qué se protege/valida; luego revisa qué debe completar Kabeli, la evidencia esperada y recién después los IDs TEC/RGL/P4. Kabeli declara implementación/evidencia; Walvy valida cumplimiento posteriormente.
VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO Una vez que Kabeli/owner complete “Cómo está implementado”, “Evidencia presentada” y “Resultado revisión Kabeli”, Walvy podrá evaluar cumplimiento. Declaración, evidencia y conclusión Walvy permanecen separadas. Un control aceptado en alcance NO significa que esté implementado. PRIORIDAD LOCAL M04 La validación debe demostrar F2→F1→F3, F5→F4, F6→F7, P0–P3 y m04_local_top_candidate. No valida winner Home, que pertenece a M03.
Momento | Responsable principal | Qué se valida | Opciones principales | ¿Modifica Producto? | Resultado | Regla
1. Alcance técnico | Walvy + Producto/Privacidad | Que el catálogo cubra contrato M04, P4, Backend, PD y fronteras sin inventar arquitectura. | Aceptado / Ajustar / Agregar / No aplica / Diferido | No por sí sola | Universo suficiente | No implica cumplimiento técnico.
2. Implementación y evidencia | Kabeli / owner de capa | Cómo está implementado y qué evidencia respalda cada control. | Cumple / Cumple parcial / No cumple / Pendiente | Sólo si cambia regla/flujo/owner | Control preparado para revisión | No exponer secretos ni datos reales.
3. Cumplimiento técnico | Walvy | Suficiencia de implementación + evidencia respecto del control aceptado. | Conforme / Observado / Evidencia pendiente / No aplica / Diferido | No por sí sola | Conformidad técnica | Conforme cierra el control técnico, no todo el producto.
4. Retorno a Producto | Producto | Sólo cambios que alteran regla, cálculo, estado, CTA, owner, scope o decisión M04. | Revisar / mantener definición | Sí | Decisión funcional | No resolver contradicciones funcionales desde Tecnología.
AUTORIDAD Y NO DUPLICACIÓN Fuentes semánticas: Matriz Cliente M04 v1.3 + Guía Backend M04 v1.3. Protección de Datos: artefactos M04 vigentes + referencias transversales corporativas. El workbook M06 se usa SOLO como referencia estructural. M04-DAT-041 permanece fuera del catálogo y no se exige como activo separado.
Fuente | Rol / autoridad
Matriz Cliente M04 | Contrato funcional implementable · 93 Trace / 43 RGL / 25 P4
Guía Backend M04 | Reglas/cálculos, precedencias, fallbacks, lifecycle y fixtures; sin arquitectura física
PD M04 · Clasificación | 50 IDs vigentes + perfiles/tratamientos/dependencias M04
PD M04 · Evidencia | 7 requerimientos + 31 preguntas + mapeo de IDs a evidencia
Matriz Maestra PD transversal | Referencia corporativa vigente; no se duplica en este paquete
Registro Técnico PD transversal | Referencia técnica corporativa vigente; no se duplica en este paquete
Controles técnicos | 30
Controles alcance aceptado | 30
Trace cubiertos | 93
Reglas Walvy cubiertas | 43
P4 cubiertos | 25
IDs PD vigentes cubiertos | 50
PD-RT cubiertos | 7
PD detalle cubierto | 31
Validación cumplimiento | No iniciada

## 01 Validación Técnica
M04 – Validación técnica Desarrollo / Walvy
La validación se ejecuta en dos gates: (1) suficiencia del universo de controles; (2) cumplimiento sólo después de implementación/evidencia. Cada fila separa obligación funcional, control técnico, evidencia requerida, PASS/FAIL y estado. Los controles agrupan obligaciones por dominio/riesgo: no corresponde un TEC por cada Trace, RGL, P4 o ID PD.
ID Técnico | Categoría | Obligación funcional / riesgo a preservar | Control técnico a validar | Subcriterios incluidos | Origen contractual / PD | Evidencia requerida | Criterio PASS | Criterio FAIL / Observado | Tratamiento en esta entrega | Aplicabilidad / Owner | VALIDACIÓN DE ALCANCE | Comentario alcance Walvy | Cómo está implementado (Kabeli / owner) | Evidencia presentada | Resultado revisión Kabeli | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO | Comentario cumplimiento Walvy | Acción / complemento requerido | ¿Requiere volver a Producto? | Estado de cierre | Fecha validación alcance | Fecha validación cumplimiento
TEC-M4-001 | Acceso y autorización | Los datos, estados y operaciones M04 deben quedar segregados por usuario/cuenta y sin acceso humano ordinario a finanzas individuales; soporte consume metadata mínima. | Validar autorización efectiva en aplicación, segregación de tenant/usuario y superficies de soporte minimizadas, incluyendo pruebas negativas de acceso cruzado. | • sesión/contexto autenticado cuando corresponda • acceso cruzado por identificador rechazado • soporte sin payload financiero • acceso excepcional temporal/justificado/auditado cuando exista | M04-RGL-040 · PP-02/PP-03/PP-04/PP-07 · TR-ACC-01 · M04-RT-05 | Pruebas positivas/negativas de autorización; matriz de roles/permisos de aplicación; vistas de soporte sanitizadas; evidencia de acceso excepcional si aplica. | No existe acceso cruzado ni exposición ordinaria de finanzas individuales; los permisos observados corresponden al propósito/owner y la evidencia es reproducible. | Acceso cruzado, soporte con payload innecesario, autorización sólo en UI o evidencia insuficiente para demostrar segregación. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Aplicación/Backend/QA; Walvy gobierna excepciones | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-002 | Ingesta documental y procesamiento | La carga documental es manual; CMF se trata como documento cargado y no como integración activa. Procesamiento pendiente/error no confirma deuda ni habilita Ruta. | Validar estados de procesamiento, ruteo y fallback de ingesta sin consolidar datos inválidos ni fabricar integración CMF/SFA/Open Finance. | • documento cargado→processing pending • CMF manual sin consulta/sincronización • no procesable→otro documento/manual • sin confirmación antes de revisión | TR-M04-048/049/050/058 · M04-RGL-003/004/010/036/040 · Guía §5.3 | Pruebas E2E/contract tests de estados; logs sanitizados/correlation; muestra de ruteo y fallback; evidencia de que no existe llamada/flujo CMF automático en este alcance. | Estados y transiciones coinciden con el contrato; errores son recuperables y no producen deuda confirmada/Ruta. | Datos de documento se consolidan antes de revisión, error bloquea sin fallback o se implementa/infiere integración CMF no aprobada. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Integración/Backend/QA + K-read donde aplique | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-003 | Documento protegido y secretos | Documento con contraseña es un estado recuperable; la contraseña permite lectura pero no debe quedar como atributo persistente de deuda ni aparecer en logs. | Validar flujo de clave correcta/incorrecta/no disponible y no persistencia/exposición de la contraseña. | • requiere clave • clave correcta continúa • clave incorrecta reintenta • sin clave ofrece alternativa • secreto ausente de logs/payload persistido | TR-M04-054/055/056/057 · M04-RGL-009/040 · TR-LOG-01 · Guía §5.3 | Pruebas de flujo; revisión de almacenamiento/configuración equivalente; muestras de logs sanitizadas; prueba de alternativa manual/nuevo documento. | La clave sólo cumple el propósito de desbloqueo, no queda como atributo M04 y los fallbacks funcionan sin confirmar deuda indebidamente. | Contraseña persistida/expuesta, bloqueo sin alternativa o confirmación/uso de datos antes de lectura válida. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Aplicación/Integración/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-004 | Registro manual e integridad | Deuda formal/informal puede registrarse manualmente; al Guardar, la declaración manual confirma existencia/pertenencia. La completitud se evalúa por separado: faltantes materiales mantienen la instancia pendiente/incompleta para el uso afectado y no habilitan conclusiones fuertes ni Ruta completa. | Validar alta/corrección manual, confirmación por origen, completitud e integridad sin estigmatización ni automatización financiera. | • formal/préstamo/compromiso informal • Guardar manual→confirmada respecto de existencia/pertenencia • faltante material→confirmada + incompleta/pendiente para el uso afectado • dato parcial conocido se conserva; derivado sin insumo→no calculable • corrección reevalúa • registro no ejecuta pago/transferencia | TR-M04-051/052/053/060/062/096 · M04-RGL-005/006/012/036/042/043 | Pruebas de alta/edición; estado/payload antes-después; TC-M04-004/005/077; casos incompletos y dato parcial; pruebas negativas de side effects financieros. | Guardar manual confirma existencia/pertenencia; completitud permanece separada. Los datos parciales válidos se conservan y los faltantes bloquean sólo el uso que depende de ellos, sin ejecutar operaciones financieras. | Se exige reconfirmación redundante de deuda manual, missing se vuelve cero, se descarta un dato parcial conocido, registro incompleto habilita lectura fuerte/Ruta o la acción ejecuta movimiento financiero. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-005 | Confirmación, descarte, duplicados y lote | Candidata detectada, inferida o extraída de documento no equivale a deuda confirmada; requiere confirmación explícita. No-corresponde se excluye conservando provenance mínima; duplicado no se auto-fusiona; lote se resuelve por instancia. La captura manual guardada sigue la regla de confirmación por origen de M04-RGL-006. | Validar máquina de estados de revisión y resolución individual, incluyendo no auto-merge y no doble contabilización. | • confirmación explícita para candidata detectada/inferida/documental • captura manual guardada no exige segunda confirmación • dismiss/no corresponde • duplicado probable→revisión • multi-deuda por instancia • pendientes del lote bloquean conclusión del elemento afectado | TR-M04-059/064/065/066/067/068/069 · M04-RGL-006/007/008/011/043 · Guía §5.2 | Pruebas de transición; casos duplicados/lote; identifiers/correlation sanitizados; evidencia de exclusión del cálculo sin borrar provenance mínima. | Cada instancia termina en estado coherente: la candidata detectada/inferida/documental requiere confirmación explícita, mientras la captura manual se confirma al Guardar; no existe fusión o doble conteo automático. | Auto-merge, no-corresponde permanece en cálculos, lote se consolida por defecto o deuda detectada activa Ruta. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-006 | Calidad, suficiencia y frescura | El gate epistemológico precede conclusiones favorables: missing≠0 y un dato parcial válido se conserva; si falta un insumo, el derivado dependiente queda no calculable. El faltante material bloquea sólo el uso afectado y puede bloquear En Control; evidencia adversa suficiente puede sostener Atención/Riesgo. Frescura: 30/60 días o ciclo vigente según dato. | Validar quality gate por uso, freshness/confidence, conservación de datos parciales y degradación segura con razones/faltantes accionables. | • evaluable/parcial/no calculable • missing no es cero • dato parcial conocido se conserva • derivado sin insumo queda no calculable • 30d deuda crítica • 60d documento/informal • tarjeta ciclo vigente • F2→F1→F3; manual ya confirmada puede ir directamente a F1 si corresponde | P4-CNT-001 · M04-RGL-012/013/014/043 · TR-M04-060…072/083 · Guía §5.1/§5.4 | Fixtures de missing/frescura/confianza y TC-M04-077; pruebas de no-loss, bloqueo/degradación por uso; snapshot de inputs/faltantes; resultados esperados. | El resultado es reproducible y nunca fabrica verde: el dato parcial conocido se conserva, el derivado no calculable no borra su fuente, el faltante correcto se identifica y la evidencia adversa independiente se conserva cuando corresponde. | Missing→0/normalidad, pérdida silenciosa de dato parcial, derivado fabricado, dato stale tratado como vigente o lectura fuerte/Ruta pese al gate aplicable incompleto. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA; owners de input aportan estado de evaluabilidad | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-007 | Motor P4 · C | C = servicio mensual normalizado de deuda / ingreso mensual canónico M05. C1<25%; C2≥25%<50%; C3≥50%. No usar stock, límite ni duplicación. | Validar normalización, denominador M05, bandas y bordes exactos de C. | • ingreso válido >0 • servicio mensual efectivo • excluir stock/límite/doble conteo • 24.99/25/49.99/50 | P4-CNT-002/003 · M04-RGL-038 · Guía §6.1 | Pruebas unitarias/contract tests con numerador/denominador sanitizados, bordes, missing/0 y versión de parámetros. | Ratios/bandas coinciden exactamente con el contrato y inputs insuficientes producen no calculable, no C1. | Usa saldo/límite, denominator local no canónico, bordes erróneos o missing/0 produce C1. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA; M05 provee ingreso | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-008 | Motor P4 · K | M04 consume headroom/capacidad residual canónica M05; K2>20%, K1>0%≤20%, K0≤0%. No recalcula presupuesto, no usa THR-80 ni floor regla anterior del 5%. | Validar consumo del snapshot M05, bandas K y ausencia de presupuesto paralelo/anterior. | • owner M05 • liquidez financiada no infla ingreso • >20 / 20 / >0 / 0 / negativo • sin THR-80 • sin 5% anterior | P4-CNT-004/005 · M04-RGL-023/025 · TR-M04-077/111 · Guía §6.2 | Contract tests M05→M04; fixtures de bordes; snapshot/periodo/version; prueba de fallback si input M05 no evaluable. | K se consume desde M05 y las bandas son exactas; no existe cálculo presupuestario alternativo M04. | M04 reconstruye headroom, usa THR-80/5% como autoridad o convierte input faltante en K favorable. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Integración/Backend/QA; M05 owner del output | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-009 | Motor P4 · D y tarjetas | D0/D1/D2 depende de deterioro confirmado/ciclo reconciliado; pagos/ciclo/recurrencia son owner M06. Pre-cierre parcial no concluye; cuotas al día/costo ordinario son D0 por sí solos. | Validar mapping D y subdominio tarjeta sin aging/paralelismo M04 ni doble conteo del mismo ciclo. | • D0/D1/D2 • pago total/cuotas al día D0 • mínimo/parcial final/arrastre aislado D1 • recurrencia M06 D2 • pre-cierre no concluyente | P4-CNT-006/015 · M04-RGL-041/016 · TR-M04-075/076/090/091 · Guía §6.3 | Fixtures de ciclos; eventos M06→M04; correlation/provenance; pruebas pre/post cierre; casos de recurrencia. | D coincide con hechos reconciliados y M06 conserva ownership operativo. | M04 inventa aging/recurrencia, un pago parcial pre-cierre fija D o una cuota al día escala deterioro. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/Integración/QA; M06 owner de eventos/ciclo | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-010 | Motor P4 · Presión base | La Presión base usa la matriz determinista C×K×D después del quality gate. No existe score monolítico ni S0–S4 como motor. | Validar las 27 combinaciones C×K×D y separación entre Presión, Salud, elegibilidad y route_state. | • 27 combinaciones • En Control/Atención/Riesgo • quality gate antes • sin score • sin S0-S4 como motor | P4-CNT-007 · M04-RGL-015/018/019/038 · Guía §6.4 | Tabla/fixtures ejecutados de 27 combinaciones; pruebas de separación de ejes; versión de regla. | Las 27 combinaciones producen un único resultado canónico y no dependen de score/esquema anterior. | Combinación errónea, suma de severidad, S0–S4 gobierna resultado o se mezcla Salud/Ruta. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-011 | Precedencia, floors y deduplicación | RGL-020/RGL-021 aplican floors causales válidos que sólo retienen/empeoran; el mismo hecho no se cuenta dos veces. Recurrencia exige 2+ ciclos comparables. | Validar causalidad/finalidad/recurrencia, precedencia max(base,floors) y dedupe/provenance. | • R020 K2 sin floor/K1 Atención/K0 Riesgo • R020 recurrencia→Riesgo • R021 gasto ordinario→Atención • R021 deuda→R020 • 2+ ciclos comparables • no suma de floors | P4-CNT-008/009/010/011/012/013/024 · M04-RGL-020/021 · TR-M04-084…089 · Guía §6.5 | Fixtures causales y de recurrencia; correlation del hecho; pruebas de dedupe; estado base/floor/final y reasons. | Cada escenario aplica el floor correcto sin doble conteo y con provenance suficiente. | Finalidad desconocida aplica floor, un ciclo confirma recurrencia, floors se suman o un hecho eleva por dos etiquetas. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-012 | RGL-022 · fragmentación | 4+ cuotas y ratio agregado ≥8% es detector contextual parametrizado; no establece floor ni activa Ruta por sí solo. | Validar cálculo del detector, parámetros/version y ausencia de efecto autónomo sobre Presión/Ruta. | • count≥4 • ratio≥8% • contexto/reason • sin floor • sin activación Ruta | P4-CNT-014 · M04-RGL-022 · TR-M04-078 · Guía §6.6 | Fixtures 3/4 cuotas y 7.99/8%; output reason/context; versión de parámetros. | Detector se activa sólo en sus bordes y no modifica autónomamente Presión/elegibilidad. | Activa Ruta/floor, usa threshold distinto sin versión o ausencia del detector se interpreta En Control. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-013 | Salud de Deuda y aging | Salud es eje separado: al día+En Control=Sana; al día+Atención/Riesgo=Requiere atención; 1–59d=Requiere atención; 60+d=Presionada; ≥90 agrega criticidad interna. | Validar mapping Salud/aging consumiendo estado M06 sin convertir aging en Presión ni CTA operativo M04. | • 0d • 1–29 • 30–59 • 60–89 • ≥90 • separación Salud/Presión/Ruta | P4-CNT-016/017 · M04-RGL-016/037/038 · Guía §7.1 | Fixtures de aging y Presión; contrato M06→M04; pruebas de separación de estado y acción. | Salud coincide con la tabla canónica y aging operativo conserva owner M06. | Mora implica automáticamente Riesgo/Ruta o M04 crea aging paralelo/CTA operativo de pago. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/Integración/QA; M06 owner aging operativo | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-014 | Ruta · elegibilidad, activación y continuidad | Riesgo + deuda confirmada + datos suficientes → elegible; el primer “Seguir plan” válido desde RD-02 activa; navegación/simulación no activa; continuidad es idempotente. | Validar guards y transiciones de route_eligibility_status/route_state, entrada directa/reingreso y momento inicial. | • eligibilidad separada • primer Seguir plan activa • Ver plan no activa • reingreso no reactiva • idempotencia | P4-CNT-018/019/020 · M04-RGL-014/030/033 · TR-M04-061/092/093/095/098/118/119/130/131 · Guía §7.2 | Pruebas de state machine; eventos auditables; fixtures de navegación vs activación; reingreso/retoma. | Sólo el evento canónico activa y la continuidad preserva estado/momento sin rebirth. | Riesgo o visualización activa Ruta, reingreso crea nueva activación o atención queda elegible automáticamente. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-015 | Plan y priorización snowball | Ruta prioriza menor saldo actual de deuda confirmada y mantiene mínimos/compromisos de las demás; cierre recalcula siguiente deuda sin movimiento automático. | Validar orden, protección de mínimos, reordenamiento tras cierre y separación de Foco del Mes. | • menor saldo primero • mínimos protegidos • cierre recalcula • sin transferencia automática • next debt no reescribe foco | M04-RGL-028/029/035 · TR-M04-093/094/104/127/128 · Guía §8.1 | Fixtures multi-deuda; snapshot de orden/supuestos; prueba post-cierre; caso Foco persistente. | Orden y continuidad coinciden con el contrato sin mover dinero ni alterar Foco automáticamente. | Prioridad distinta sin regla, mínimos ignorados, cierre mueve dinero o siguiente deuda cambia Foco. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-016 | Capacidad recuperable | Capacidad recuperable/liberable proviene de compromiso mensual/cargos recurrentes confirmados al cerrar/reducir deuda; no equivale a ahorro o margen M05. | Validar cálculo/visibilidad del output y su semántica sin reclasificarlo como ahorro ni reasignarlo automáticamente. | • requiere monto mensual confirmado • output por deuda • no ahorro M05 • no movimiento automático • copy/materialización consistente | M04-RGL-027/029 · TR-M04-105/123 · GAP-COPY-M04-CAPACIDAD · Guía §8.2 | Fixtures con/sin cuota; output sanitizado; prueba de cierre y recálculo; captura/contrato de materialización cuando aplique. | El monto se deriva sólo con base confirmada y conserva identidad de capacidad liberada/recuperable. | Se calcula desde saldo sin cuota, se presenta como ahorro general o dispara reasignación de dinero. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA; Producto valida copy si aplica | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-017 | Simulación y sostenibilidad | M04 consume M05-M04-PRUD-V1 desde M05: EVALUABLE_POSITIVE / EVALUABLE_ZERO / NOT_EVALUABLE con monto/reason/version/snapshot. La simulación manual es hipotética; 5% y haircut nuevos no aplican. | • P4-CNT-021 side-effect free • P4-CNT-022 consume M05-M04-PRUD-V1 • LT_3M→ZERO; M3/M6 + headroom>0→POSITIVE • amount positivo=headroom canónico • sin 5%/haircut • aceptar simulación no paga ni activa Ruta | • P4-CNT-021 side-effect free • P4-CNT-022 gate prudencial • sin 5% anterior • aceptar simulación no paga ni activa Ruta | P4-CNT-021/022 · M04-RGL-024/026/032 · TR-M04-110/112/113/114/116/117 · Guía §8.3 | Contrato M05-M04-PRUD-V1; fixtures PRUD-01..08; payload positivo/0/no evaluable; snapshot/version/replay; prueba de simulación manual y negativos de pago/activación. | M04 distingue los tres estados, conserva 0 vs unknown y solo rotula sostenible el amount positivo entregado por M05 bajo M05-M04-PRUD-V1. | Afirma máximo sin outcome, aplica 5%/haircut, trata LT_3M como positivo, convierte unknown en 0, recalcula M05 o ejecuta pago/activa Ruta. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA; M05 owner productor; M04 consumidor | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-018 | Proyección, cronograma y recálculo | Duración/fecha son estimaciones condicionadas; cambios relevantes en deuda/headroom/aporte/cierre/ingreso/gasto/regla invalidan cálculo obsoleto y generan nuevo snapshot/version. | Validar invalidación, recálculo y versionamiento de proyecciones sin reutilizar snapshots stale ni prometer fecha. | • cambio input invalida • rule/parameter version • supuestos trazables • estimación condicionada • sin retroactividad sin recálculo explícito | P4-CNT-023/025 · M04-RGL-031 · TR-M04-106/107/115/127 · Guía §8.3/§12 | Pruebas de cambio de inputs/version; snapshots before/after sanitizados; timestamp/supuestos/version; casos stale. | Snapshot obsoleto queda distinguible/inválido y el nuevo resultado es reproducible. | Se reutiliza cálculo stale, se mezclan versiones o cronograma se presenta como promesa determinista. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-019 | Lifecycle de situaciones y proyección | F1–F7 siguen born/update/resolved; persistencia no crea rebirth y una representación Home/Perfil no duplica identidad. functional_tag explica y no sustituye severidad/validación/CTA. | Validar lifecycle productor/proyección, deduplicación por superficie y materialización de tags sin señal autónoma. Validar resolver local M04: F2→F1→F3; F5→F4; F6→F7; bandas P0–P3; m04_local_top_candidate; candidatos secundarios preservados. No evaluar winner Home. | • F1–F7 • born/update/resolved • sin rebirth • Home/Perfil no duplican • functional_tag no es señal/alerta • winner global fuera M04 | M04-RGL-002/039 · BC-M04-002 · TR-M04-044…047/083/100…103/121…124/132…136 · GAP-MAT-M04-TAGS · Guía §9 | Pruebas de transición; IDs/correlation de situaciones; ejemplos Home/Perfil; evidencia de tags; casos de persistencia sin nuevo born. Evidencia/fixtures de prioridad local y export de candidatos. | Una situación conserva identidad/lifecycle y cada superficie representa sólo outputs permitidos. | Cada render crea nueva señal, tag reemplaza severidad/CTA o M04 decide winner global/canal/cadencia. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/Integraciones/QA; orquestación global fuera | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-020 | FLOW-M04-023 · cierre | possible_closure false→true con closed=false solicita confirmación; sólo confirmación válida cierra; luego recalc y “¡Felicitaciones!”→Continuar con el plan→RD-03 Avance actualizado. | Validar state transitions, idempotencia de possible_closure, confirmación explícita, recálculo y continuidad FLOW023. | • possible_closure no auto-close • confirmación→closed • F6 born/resolved • recalc orden/capacidad/cronograma • modal→continuar→RD-03 | TR-M04-125/126/127/128/129 · M04-RGL-034/029/031/035 · FLOW-M04-023 · Guía §10 | Prueba E2E FLOW023; eventos/estado before-after; snapshot recalculado; captura/registro de continuidad. | La secuencia exacta se cumple sin auto-cierre, duplicación F6 ni side effect financiero. | Progreso 100% cierra automáticamente, possible_closure rebirth o continuidad no retorna al estado actualizado. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/Frontend/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-021 | Fallbacks y no transaccionalidad | Indisponibilidad de dependencias/superficies no bloquea el flujo principal ni crea función paralela; M04 no ejecuta pagos, transferencias, refinanciamiento o movimiento de dinero. | Validar fallbacks, errores y cobertura negativa conservando owner/estado/siguiente acción y sin side effects financieros. | • M05/M06/Home/Perfil no disponible • fallback documentado • sin funcionalidad paralela • sin pago/transferencia/refinanciamiento • missing no favorable | M04-RGL-036/042 · TR-M04-057/058/097/103/120 · Guía §11 | Pruebas de error/timeout/dependencia ausente; oráculos de estado; pruebas negativas de operaciones financieras. | Flujo principal degrada de forma segura y conserva ownership/estado sin ejecutar finanzas. | Dependencia caída bloquea sin fallback, se inventa función paralela o una acción M04 mueve dinero. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/Integraciones/QA | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-022 | Fronteras intermodulares | M04 consume ingreso/headroom y outcome prudencial M05; pagos/ciclo/recurrencia/aging M06; Home/Perfil consumen outputs M04. Disponible M02 tiene contrato cerrado y permanece fuera de M04; M05 lo consume para Reserva. | • M05 ingreso/headroom + M05-M04-PRUD-V1 • M06 pagos/ciclo/aging • Home/Perfil sólo outputs • M02 Disponible no proxy M04 • no duplicar stores/recalcular owner | • M05 ingreso/headroom • M06 pagos/ciclo/aging • Home/Perfil sólo outputs • M02 Disponible fuera core • no duplicar stores del owner | M04-RGL-001/002/016/025/037/038/040/042 · P4-CNT-004/006/016/024 · M04-RT-07 · 10_DEPENDENCIAS_EXTERNAS_M04 | Dataflow/contratos internos, incluido M05-M04-PRUD-V1; owner→consumer; pruebas de no recálculo/duplicación; payload minimizado y snapshots/versiones. | Cada input/output conserva owner canónico y M04/consumidores usan sólo lo necesario. | M04 recalcula presupuesto/aging, Home/Perfil recalculan M04 o se persiste copia paralela sin necesidad/contrato. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Integraciones/Backend/QA por módulo; Producto owners | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-023 | Arquitectura lógica y materialización de datos | Cada uno de los 50 IDs vigentes debe poder mapearse a persistencia, cálculo transitorio o referencia canónica, sin copias paralelas innecesarias. La arquitectura física no está prescrita. | Validar modelo lógico/materialización, relaciones/constraints/migraciones o evidencia equivalente, lifecycle de aplicación y frontera DB Walvy/Kabeli. | • 50/50 IDs mapeables • persistente/transitorio/referencia • no duplicación • modelo/esquema as-built • migraciones/constraints cuando existan • DB infra Walvy vs lógica Kabeli | M04-RT-03 · TR-DB-01 · Registro Técnico 233 vigente · PD M04 | ERD/modelo lógico/esquema as-built o equivalente; mapeo ID→materialización; migraciones; pruebas de integridad/lifecycle; justificación de transitoriedad. | 50 IDs vigentes tienen una materialización/ausencia de persistencia explicable y coherente, sin imponer diseño físico desde Producto. | ID sin tratamiento técnico explicable, copia paralela injustificada, owner alterado o diseño físico declarado cumplido sin evidencia. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/DBA; Walvy Infra acredita servicio DB por separado | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-024 | Release y ambiente vigente | Toda evidencia técnica debe corresponder a una versión/release/ambiente M04 identificable y común. | Validar trazabilidad de repo/branch/tag/commit/build/configuración y ambiente representado por las evidencias. | • commit/build • fecha • ambiente • config aplicativa relevante • misma referencia para evidencias | M04-RT-01 · PD Evidencia M04 | Repo/branch/tag/commit SHA; build/release; fecha; ambiente(s); configuración aplicativa relevante. | La evidencia puede asociarse inequívocamente al release/ambiente que se revisa. | Evidencia sin versión/ambiente, artefactos mezclados entre releases o imposibilidad de reproducir la referencia. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA/DevOps de aplicación | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-025 | Lifecycle, supresión y no-resurrección | Datos base/derivados/simulaciones/estados deben seguir lifecycle definido; fin efectivo de acceso activa 90 días congelados cuando aplique; supresión confirmada no espera 90 días; restore no debe resucitar datos funcionales suprimidos. | Validar triggers/estados/jobs de aplicación, supresión E2E, limpieza de transitorios y coordinación de no-resurrección con infraestructura. | • fin efectivo vs inactividad • 90d recuperación congelada • supresión inmediata funcional • resolved/replacement • no-resurrección post-restore • transitorios | M04-RT-04 · TR-RET-01 · TRT-WAL-018 · Registro Técnico 233 vigente | Pruebas E2E de término/supresión; inventario de stores; estados/jobs; prueba coordinada restore/PITR cuando aplique; evidencia de limpieza de transitorios. | Lifecycle funcional se materializa sin inferir TTL físico no definido y datos suprimidos no reaparecen funcionalmente. | Inactividad gatilla 90d, supresión espera indebidamente, transitorios quedan indefinidos o restore resucita el dato funcional. | Validar en entrega M04 con frontera owner | Kabeli · Backend/DBA/QA + Walvy Infra para restore/backups | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-026 | K-read, documentos y terceros | Originales financieros M04 se procesan en K-read fuera de Walvy, no son repositorio permanente y se eliminan tan pronto dejan de ser necesarios, máximo 24h del tercero; región/stores/logs/subprocesadores deben conocerse antes de concluir transferencias. | Validar dataflow K-read, stores/buffers, ruteo, seguridad, error/reproceso, borrado y hechos técnicos de proveedor/transferencia. | • M04-DOC-001/002 • 24h máximo tercero no TTL Walvy • éxito/error/cancelación/reproceso • logs sin contenido • región/hops/subprocesadores • contrato/DPA si aplica | M04-RT-02 · TR-DOC-01 · TR-XFER-01 · PP-06/PP-10 · TRT-WAL-011 | Dataflow as-built; contrato/DPA disponible; hosting/región; stores/buffers; policy/config y evidencia de borrado; logs sanitizados; subprocesadores. | El original/staging tiene lifecycle y frontera demostrables, no se convierte en storage Walvy y los hechos de proveedor están evidenciados. | Original retenido sin regla, 24h tratado como TTL Walvy, stores/logs desconocidos o conclusión jurídica inferida sin hechos técnicos. | Validar en entrega M04 con terceros | Kabeli · Integraciones + K-read/proveedor; Walvy Privacidad/Legal concluye lo jurídico | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-027 | Minimización, logging y seguridad de aplicación | Datos/derivados M04 deben minimizarse, protegerse en tránsito/reposo cuando corresponda y no aparecer innecesariamente en logs/soporte; clasificación no impone cifrado campo-a-campo por sí sola. | Validar controles de aplicación para minimización, redaction/logging, transporte/almacenamiento dentro de la capa controlada por Kabeli y manejo de secretos. | • sin payload financiero completo en logs • sin secretos/documentos • vistas minimizadas • protección transporte/reposo conforme diseño • mecanismo justificado por riesgo • evidencia por release | M04-RGL-040 · M04-RT-05 · TR-SEC-01/TR-LOG-01 · PP-02/03/04/06/07/10 | Configuración de redaction; muestras sanitizadas; pruebas de autorización; configuración/capturas de transporte/almacenamiento de aplicación; revisión de secretos; evidencias del release. | La capa de aplicación demuestra minimización y protección coherente con perfiles sin exposición innecesaria. | Logs/payloads exponen finanzas/secretos, soporte recibe datos no necesarios o se afirma control criptográfico sin evidencia. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Aplicación/Seguridad/QA; Walvy Infra acredita su capa separada | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-028 | Seguridad móvil e infraestructura separada | M04 consume controles corporativos de seguridad móvil, AWS/CIS y DB sin trasladar ownership: Walvy acredita infraestructura; Kabeli acredita aplicación, modelo lógico y compatibilidad. | Validar que las fronteras de responsabilidad estén materializadas y que cada parte aporte evidencia de su capa cuando el control atraviese aplicación e infraestructura. | • TR-MOB-01 • TR-AWS-01 • TR-CIS-01 • TR-DB-01 • infra AWS no se transfiere a Kabeli • app/modelo lógico no se transfiere a Walvy | 04_TRANSVERSALES M04 · baseline transversal vigente | Kabeli: controles móviles/aplicación y compatibilidad/modelo lógico. Walvy: IaC/config/IAM/KMS/backups/PITR/CIS de su capa. Evidencia coordinada sólo donde cruce. | Cada control tiene owner/evidencia de la capa correcta y no hay falso cumplimiento por trasladar responsabilidades. | Se exige a Kabeli acreditar AWS administrado por Walvy, Walvy asume esquema/lógica de aplicación o se declara conforme sin evidencia de ambas capas donde corresponde. | Incluido con owner separado | Kabeli + Walvy Infra/Seguridad según frontera | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-029 | Provenance, versiones y deduplicación técnica | Una evaluación M04 debe ser reproducible con inputs/periodo, C/K/D o bandas, Presión/Salud/route_state, reasons, timestamp y rule/parameter version, sin stores paralelos innecesarios ni referencia a M04-DAT-041. | Validar snapshot/provenance mínimo, invalidación/recálculo, versionamiento y dedupe del mismo hecho. | • P4-CNT-023 recalc • P4-CNT-024 dedupe/provenance • P4-CNT-025 parameter version • snapshot mínimo • sin M04-DAT-041 canónico • no duplicar upstream | M04-RT-06 · P4-CNT-023/024/025 · baseline transversal vigente | Muestra sanitizada de evaluación; input refs/periodo; outputs; timestamp/version; pruebas de invalidación/recalculo/dedupe. | Evaluación se reproduce y distingue de snapshot obsoleto sin duplicar payload upstream ni inventar un ID canónico nuevo. | No existe provenance/version suficiente, snapshot stale se reutiliza, hecho se duplica o aparece M04-DAT-041 como activo canónico. | Validar en entrega M04 | Kabeli · Backend/QA; Producto define reglas/parámetros | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar
TEC-M4-030 | QA, regresión y cobertura negativa | Los casos de validación de la Matriz Cliente y fixtures de la Guía deben ser ejecutables con disparador, oráculo y evidencia, cubriendo happy path, bordes, missing, conflictos, fallbacks y FLOW023. | Validar cobertura de pruebas funcional-técnicas y regresión del release sin convertir cada Trace en un control técnico independiente. | • 93 Trace cubiertos por controles • 25 P4 cubiertos • 43 RGL cubiertas • bordes C/K/aging • errores/fallbacks • FLOW023 • no compliance sin evidencia | Matriz Cliente · columna Casos de validación/Evidencia; Guía Backend §15/§17 | Resultados de pruebas unitarias/integración/E2E/regresión; mapeo caso→release→resultado; evidencia sanitizada y reproducible. | Los escenarios materiales y negativos tienen cobertura reproducible y cualquier diferimiento está explicitado. | Sólo happy path, casos sin oráculo/evidencia, regresión no trazada al release o se declara cumplimiento por mera existencia del caso. | Validar en entrega M04 | Kabeli · QA/Backend/Integraciones; Walvy valida suficiencia/cumplimiento | Aceptado | Control aceptado en el universo de alcance; no certifica implementación. |  |  | Pendiente revisión | No iniciado |  |  | Por validar

## 02 Condiciones y limites
Pendientes, dependencias y brechas visibles · M04
Estos objetos permanecen visibles para evitar que una validación técnica los cierre por inferencia. “Cubierto por TEC” significa que el control valida el guardrail o frontera, no que resuelva la decisión Producto/owner.
ID | Tipo | Definición / obligación | Owner | Estado vigente | TEC asociado(s) | Qué debe validar Tecnología | Qué no debe inferirse | Bloquea universo TEC | Observación
DEP-M04-M02-DISP | Dependencia externa | Disponible M02 tiene contrato cerrado y permanece fuera del cálculo directo M04. | M02 | CONTRATO EXTERNO CERRADO | TEC-M4-022 | Verificar que M04 no lo use como proxy; sostenibilidad se consume desde M05 cuando aplique. | No inventar stock/reserva ni tratar missing como $0. | No | Contrato Cliente
DEP-M04-RESERVA | Owner externo M05 | M05 calcula Reserva 3M/6M y produce M05-M04-PRUD-V1. Para el gate P4, 3M es cobertura mínima y 6M hito superior; M04 consume solo el outcome y no usa esos hitos en Presión/Salud/K/D/Ruta. | M05/Producto | OWNER M05 | TEC-M4-017 / TEC-M4-022 | Validar payload M05-M04-PRUD-V1 y que M04 no reconstruya Reserva/headroom ni convierta 3/6 meses en thresholds de sus motores. | No 5%, haircut, proxy Disponible ni cálculo M04 de Reserva. | No | Contrato Cliente
DEP-M04-HOME-WINNER | Fuera de alcance | Backend M04 produce candidato/estado; no decide ganador global. | Transversal/Home | OUT_OF_SCOPE | TEC-M4-019; TEC-M4-021 | M04 produce candidato/estado; mantener owner y destino. | No decidir ganador global desde M04. | No | Contrato Cliente
DEP-M04-CANALES | Fuera de alcance | No fabricar canal de notificación desde M04. | Transversal | OUT_OF_SCOPE | TEC-M4-019; TEC-M4-021 | No fabricar canales o cadencia desde esta matriz. | No inferir notification center, push/email, cooldown o campana. | No | Contrato Cliente
DEP-M04-CORE-SIGNAL | Fuera de M04 | No crear motor transversal en M04. | Transversal | OWNER TRANSVERSAL | TEC-M4-019; TEC-M4-021 | No construir como parte de M04; no bloquea implementación M04. | No crear motor transversal por similitud con familias M04. | No | Contrato Cliente
DEP-M04-ARQ | Diseño técnico | La guía define semántica, no arquitectura. | Kabeli/Arquitectura | DISEÑO TÉCNICO | TEC-M4-023; TEC-M4-028 | Elegir diseño físico conservando contratos observables/reproducibles. | No transformar ejemplos/documentación en obligación de endpoint, tabla o microservicio. | No | Contrato Cliente
DEP-M04-PD | Documentación PD vigente / runtime pendiente | Aplicar guardrails; controles/evidencia detallados se individualizan en artefactos M04 PD. | Seguridad/Privacidad/Kabeli | DOCUMENTACIÓN PD VIGENTE · RUNTIME NO EVALUADO | TEC-M4-022 | Consumir los artefactos PD M04 vigentes; implementar controles aplicables y aportar evidencia para validación de cumplimiento técnico runtime. No inferir cumplimiento. | No inventar cifrado, IAM, retención o evidencia técnica específica. | No | Contrato Cliente
GAP-COPY-M04-CAPACIDAD | Copy / materialización | Semántica vigente: capacidad recuperable/liberable por deuda; separada de ahorro general M05. | Kabeli + Producto según materialización | Abierto · materialización | TEC-M4-016 | Ajustar copy/etiqueta a la semántica vigente sin cambiar cálculo. | No convertir capacidad liberada en ahorro, margen o transferencia automática. | No | Brecha de materialización; no brecha semántica nueva
GAP-COPY-M04-FOCO | Copy / materialización | Próxima deuda / próximo paso no reescribe Foco del Mes. | Kabeli + Producto según materialización | Abierto · materialización | TEC-M4-015; TEC-M4-020 | Ajustar wording que sugiera cambio de Foco cuando no existe decisión formal. | No alterar Foco persistente ni crear regla nueva. | No | Brecha de materialización; no brecha semántica nueva
GAP-MAT-M04-TAGS | Materialización | functional_tag explica dato/regla; no reemplaza severidad, validación ni CTA dominante. | Kabeli + Producto según materialización | Abierto · materialización | TEC-M4-019 | Materializar taxonomía/etiquetas solo donde exista soporte funcional. | No crear una Regla Walvy por superficie ni convertir tag en señal/alerta autónoma. | No | Brecha de materialización; no brecha semántica nueva
TR-CONS-01 | Dependencia PD | Consentimiento financiero central | M01 | DEPENDENCIA ACTIVA | TEC-M4-001 / TEC-M4-022 | M04 reutiliza el consentimiento aplicable al tratamiento financiero central; no crea UI, checkbox ni evento duplicado. | No duplicar registro de consentimiento en M04; consumir su estado/evidencia cuando corresponda. | No | Dependencia PD M04 vigente
DEP-PD-M04-M05 | Dependencia PD | Ingreso mensual canónico + headroom | M05 | DEPENDENCIA ACTIVA | TEC-M4-022 | M04 consume ingreso/headroom para C/K; no recalcula presupuesto ni redefine el output M05. | No copiar inventario M05 ni mantener store paralelo del presupuesto/headroom. | No | Dependencia PD M04 vigente
DEP-PD-M04-M06 | Dependencia PD | Pagos + ciclo + recurrencia + aging | M06 | DEPENDENCIA ACTIVA | TEC-M4-022 | M04 consume solo lo necesario para D, Salud y continuidad; el aging operativo y los pagos siguen siendo M06. | No mantener historial paralelo de pagos/ciclo/aging; conservar provenance/correlation mínima. | No | Dependencia PD M04 vigente
DEP-PD-M04-M02 | Dependencia PD | Disponible | M02 | CONTRATO EXTERNO CERRADO | TEC-M4-022 | M04 no persiste ni usa Disponible como proxy; respetar owner M02. | No persistir, duplicar ni introducir en cálculos M04 actuales. | No | Dependencia PD M04 vigente
DEP-PD-M04-CONSUMIDORES | Dependencia PD | Outputs M04 permitidos | Home / Perfil | CONSUMIDORES | TEC-M4-022 | Home/Perfil pueden consumir outputs canónicos M04 para representación; no recalculan Presión/Salud/Ruta. | No crear señal, historial ni persistencia paralela por superficie; una representación no cambia identidad/lifecycle. | No | Dependencia PD M04 vigente
M04-DAT-041 | ID PD propuesto | Snapshot reproducible C/K/D + Presión + versiones | M04 | PROPUESTO · NO CANÓNICO | TEC-M4-018 / TEC-M4-029 | Validar reproducibilidad sin exigir este ID como activo separado. | No crear fila, alias, store o dependencia canónica M04-DAT-041. | No | Excluido por decisión vigente; reabrir sólo si as-built demuestra persistencia autónoma con lifecycle propio.